## le budget
depensé
BUDGET INVESTISSEMENTS |  |  |  | Coût JH | Nb JH | M Oeuvr. | TVA | TTC
Les postes | Coût TTC |  | Alex Fructose | 153.36 | 44 | 6747.84 | 1349.568 | 8097.408
Son, éclairage, Gril, | 60000 | 20000 | Autre | 256 | 8 | 2048 | 409.6 | 2457.6
Matos maintenance | 5000 |  | Alex | 300.4622 | 9 | 2704.16 | 540.832 | 3244.992
Signalétique | 8000 | 3000 | Sous- total |  | 61 | 11500 | 2300 | 13800
Maison douanes | 12000
Plomberie mouettes | 4900 |  | Fournitures |  |  | 9750 | 1950 | 11700
WC container
Bar mobile |  |  | Frais gestion |  | 15% | 3750 | 750 | 4500
TOTAL | 89900
Buget global | 120000 |  | TOTAL |  | 61 | 25000 | 5000 | 30000
Solde TTC | 30100
Solde HT | 25083.3333
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Total TTC | 14500
Total HT | 12083.3333
29204
Note on E11: luc:

## Invest
7 LIEUX - TRAVAUX D'AMENAGEMENT FRUCTOSE
BAT | PIECE | POSTES | J/H auto.C FRUCTOSE | J/H 7 LIEUX | PU | M Oeuvre | Fourn HT | TOTAL HT | TVA | TOTAL TTC
4x4 | LOGES | Pose placo et joints | 10 | 10 | 250 | 2500 | 600 | 3100 | 620 | 3720 | 200
|  | Peinture | 10 | 0 | 250 | 0 | 200 | 200 | 40 | 240 | 100
|  | Revêtement de sol | 5 | 5 | 250 | 1250 | 700 | 1950 | 390 | 2340 | 100
|  | Cuisine et SDB | 5 | 3 | 250 | 750 | 800 | 1550 | 310 | 1860 | 200
|  | Electricité |  | 8 | 250 | 2000 | 950 | 2950 | 590 | 3540
|  | Bloc porte et dalle béton |  | 3 | 250 | 750 | 300 | 1050 | 210 | 1260
|  | Sous-total | 30 | 29 |  | 7250 | 3550 | 10800 | 2160 | 12960
| AUTRE | Plancher danse | 4 | 1 | 250 | 250 | 0 | 250 | 50 | 300
|  | Toilette sèche | 2 | 3 | 250 | 750 | 500 | 1250 | 250 | 1500
|  | Bar mobile | 4 | 8 | 250 | 2000 | 1650 | 3650 | 730 | 4380
|  | WC container | 5 | 5 | 250 | 1250 | 1200 | 2450 | 490 | 2940 | 200
|  | Eclairage ext.&container | 3 | 3 | 250 | 750 | 500 | 1250 | 250 | 1500
|  | Distribution élec scénique | 2 | 2 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 300 | 1800
|  | Montage grill | 2 | 2 | 250 | 500 | 0 | 500 | 100 | 600
|  | Cloison tati + sas | 3 | 3 | 250 | 750 | 350 | 1100 | 220 | 1320 | 100
|  | Sous-total | 25 | 27 |  | 6750 | 5200 | 11950 | 2390 | 14340
TOTAL |  |  | 55 | 56 |  | 14000 | 8750 | 22750 | 4550 | 27300
MOUETTES |  | Bureau | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Local technique | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Entrée | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Salle cool school | 3 | 3 | 250 | 750 | 600 | 1350 | 270 | 1620 | 100
|  | Container brico | 3 | 2 | 250 | 500 | 400 | 900 | 180 | 1080
|  | TOTAL | 9 | 5 |  | 1250 | 1000 | 2250 | 450 | 2700
TOTAL AMENAGEMENTS |  |  | 64 | 61 | 0 | 15250 | 9750 | 25000 | 5000 | 30000 | 1000
MISSION DE DIRECTION TECHNIQUE
Mission générale de direction technique comprenant: La présence et contrôle sur site, les travaux d'étude recherche, la coordination générale avec l'équipe de FRUCTOSE
|  | POSTES |  | J/H | PU | M Oeuve | Fourn HT | TOTAL HT | TVA | TOTAL TTC
|  | Mission de conseil |  |  | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100

## Fontionne
MISSION DE GESTION TECHNIQUE DU SITE
DEFINITION DE LA MISSION:
POSTES | J/H | PU | M Oeuve | Fourn HT | TOTAL HT | TVA | TOTAL TTC
Présence sur site |  | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUDGET DISPONIBLE | [6 empty] | 14500