Le 4 février 2014

Association FRUCTOSE

Madame Anna CZAPSKI

Directrice

DEVIS

MISSION DIRECTION TECHNIQUE

ASSOCIATION FRUCTOSE SAISON 2014

Rappel du contexte

Suite à nos derniers entretiens et fort de l’expérience de la saison passée, l’association 7 Lieux vous propose de réaliser la mission de direction technique de votre saison 2013/2014.

A votre demande Alexandre ARNAUD assumera cette mission, celle-ci concerne tout particulièrement la préparation de vos évènements culturels ainsi que le suivi des aménagements et des installations en cours.

Contenu de la mission

- Élaboration des dossiers techniques relatifs à votre programmation.

- Planification et suivi des installations et des équipes techniques en vue de l’accueil des résidences et des manifestations.

- Élaboration et suivi du budget, recherche et contractualisation avec les différents fournisseurs et partenaires.

- Suivi de la maintenance et de la conformité de vos  équipements.

- Rédaction des comptes rendus et bilan des opérations.

Déroulement de la mission

Cette mission s’articulera de la façon suivante :

- Présence sur site d’au moins une journée par semaine (en dehors de la période estivale), soit  25 jours estimés.

- Travaux de rédaction, de recherches et de contacts, estimés à 25 jours.

- Coordination générale avec les responsables de l’association Frûctose en fonction de l’évolution de la mission.

Cout de la mission

Le cout pour cette mission est de 14 484€ TTC (confère devis ci-après)

En souhaitant que cette proposition corresponde à vos attentes, nous prions Madame la Directrice de recevoir l’expression de nos sentiments les plus dévoués.

Le Directeur

Luc ARNOLD

|  |  |  |  |  | Mons-en-Barœul | mardi 4 février 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° SIRET : 799 067 053 0014 – N° APE : 9002Z |  |  |  |  |  |  |  |
| Association Loi 1901 |  |  |  | DESTINATAIRE: |  |  |  |
| Préfecture du Nord N°: W595015174 |  |  |  |  |  |  |  |
| N° TVA Intra | en cours |  |  | Fructôse |  |  |  |
| 7, rue Voltaire |  |  |  |  |  |  |  |
| F-59270 Mons-en-Barœul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Anna Czapski |  |  |  |
|  |  |  |  | Port 2056 | Mole1 |  |  |
|  |  |  |  | 59140 | Dunkerque |  |  |
| DEVIS |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | DATE |  |  |  |  |  |
| 04/02/14 | _21A | 04/02/2014 |  |  |  |  |  |
| Direction Technique Saison 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| DESIGNATION |  |  |  | Quantité | Unité | Prix | Montant |
| Direction Technique Saison 2014 Alexandre ARNAUD |  |  |  | 50,0 | 1 | 262,00 | 13100,00 |
| Frais participation déplacements |  |  |  | 1,0 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| Frais de gestion |  |  |  | 10 % | 1 | 1370,00 | 1370,00 |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |  | 15070,00 |
| Remise : |  |  |  | 1 | 1 | 3000,00 | 12070,00 |
| TVA 20 % |  |  |  | 20,00% | 1 | 2414,00 | 2414,00 |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  | TOTAL TTC |
| 14 484,00 € |  |  |  |  |  |  | 14 484,00 € |
| CONDITION DE REGLEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A la commande |  |  | 40,00% |  |  | 5 793,60 € |
|  | vendredi, 30 mai 2014 |  |  | 40,00% |  |  | 5 793,60 € |
|  | mardi, 30 septembre 2014 |  |  | 20,00% |  |  | 2 896,80 € |
| BON POUR ACCORD |  |  |  |  | VOTRE CONTACT |  |  |
| NOM : |  |  |  |  | NOM :ARNAUD |  |  |
| PRENOM : |  |  |  |  | PRENOM :Alex |  |  |
|  |  |  |  |  | TEL : +33685777058 |  |  |
| DATE : |  |  |  |  | alex@7lieux.org |  |  |
| SIGNATURE : |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce devis peut être modifié en fonction de vos impératifs sur le site |  |  |  |  |  |  |  |
| Contact Administratif : Luc ARNOLD : bureau@7lieux.org |  |  |  |  |  |  |  |