Salut Luc,

Voici en pj le plan technique prévisionnel du site "ZOOM festival"

Je pense à nouveau que :

- Fructose s'engage à mettre disposition le hangar 4xIV et les conteneurs en ordre de marche ainsi que le matériel de fructose dans son ensemble, (Transpallette, meubles, loges, câblage etc etc) sous conditions d'assurance et remboursements ou remplacements des pertes, vol et casse en tout genre...

- la responsabilité d'ouverture et fermeture du Hangar et des conteneurs ainsi que la régie des bâtiments (ou l'astreinte) sont à la charge de fructose.(cofinancement de T.E.S.200 € de charges fixes et 800€ de régisseur technique)

.........................................................

GARDIENNAGE (du site avec barrières)

1 maître chien(après la fermeture au public)

Mardi 12 / de 22 h à 09 h / soit 11 h

Jeudi 14 / de 5 h à 08 h 30 / soit 3h30

Vendredi 15 / de 02 h à 10 h / soit 8 h

Samedi 16 / de 03 h à 10 h / soit 7 h

Dimanche 17 / de 06 h à 14 h / soit 8 h

Dimanche 17 / de 18 h à 08 h / soit 14 h

.....................................................

OUVERTURE du site, des bâtiments et des équipements aux équipes techniques :

lundi 11 / de 08 h à 22 h

Mardi 12 / de 09 h à 22 h

Mercredi 13 / de 10 h à 6 h

Jeudi 14 / de 10 h à 3 h

Vendredi 15 / de 10 h à 4 h

Samedi 16 / de 10 h à 7 h

Dimanche 17 / de 14 h à 18 h

Lundi 18 / de 08 h à 21 h

Mardi 19 / de 14 à 18 h

Manu

& T.E.S.

Manu DECOSTER
Direction & Production
06.84.75.64.72
manu.toutenscene@yahoo.fr

TOUT EN SCENE
MVA - Terre plein du jeu de Mail 
Rue du 11 novembre - 59140 Dunkerque
03.28.21.58.86 
www.toutenscene.com
toutenscene@yahoo.fr
www.facebooktoutenscene

..........................................................................................................................................................................

Tout en Scène est une association Dunkerquoise au service du développement culturel en Flandre qui propose une offre artistique et culturelle originale, diversifiée, de qualité et pour tout public. C'est un projet pluridisciplinaire qui intègre de multiples savoir-faire : Concept & Maîtrise d’œuvre / Gestion de Projet / Communication / Programmation Artistique  & Action Culturelle / Coordination / Décoration &  Agencement des Espaces / Sécurité / Technique / logistique...

Artisan événementiel, T.E.S. produit des événements culturels et accompagne des porteurs de projets, tout en construisant des partenariats avec les entreprises, les collectivités, les associations. Vecteur d'un développement économique, social, solidaire et écoresponsable, le catalyseur T.E.S. est force de proposition, de mutualisation et favorise l'interaction des acteurs culturels. T.E.S. adopte depuis sa création une démarche citoyenne simple et volontaire, dont les valeurs sont relevées dans la charte d’engagement de l’association. Un tout mis en scène depuis 6 ans qui laisse entrevoir pleins de surprises et de nouveaux projets pour les prochaines années.

Nouveau site web : www.toutenscene.com  /         Son appel : Diversité, Créativité, Convivialité..!

Depuis 2008 : 93 200 SPECTATEURS, 27 FESTIVALS (Tout en Live, Du Métal A La Campagne, Les Scènes d'été, Mon Cœur de Flandre, A Tout Jeunes, Artcubus...), 97 PARTENARIATS ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS, (Noise Dreamer Zone , Before Electro Libre festival, Dubkerque2, Zombie Walk, Mon Inouïe Symphonie...)  29 EVENEMENTIELS (13 eme Forum National des Jardins de Cocagne, CCAS  DK & Envie de Musique, le Village des Solidarités de 2010 à 2013, Reflets du Monde, Du Sable et des Erables , 70 ème anniversaire du Rotary Club DK, Artcubus et Made in Flandre...) 116 PARTENARIATS PRIVES, 14 ACCOMPAGNEMENTS D’ARTISTES...